«Утверждаю»

Директор МБОУ ООШ

р.п. Сосновоборск_______________

Резакова Н.Б.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

основная общеобразовательная школа рабочего посёлка Сосновоборск

Проект

«Формирование готовности школьников к предпринимательской деятельности»

2012 год

Резюме

Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв поставил перед Пензенской школой стратегическую задачу – подготовить конкурентоспособных выпускников, любящих свой родной край и приумножающих его экономический потенциал, способных жить и трудиться в высокотехнологичном мире.

Одним из наиболее эффективных путей достижения этого является обучение через предпринимательство. Эта модель позволяет учащимся получить серьезный опыт и практические навыки в области бизнеса и предпринимательства. Обучение через предпринимательство достигает максимальной эффективности тогда, когда школа, взаимодействуя с бизнесом и сообществом, будет давать учащимся творческие задачи, в которых они могли бы использовать свои школьные знания в ситуации реальной жизни. Сегодня такое взаимодействие школы, бизнеса, сообщества в процессе обучения актуально.

Данный проект вписывается в концепцию новой Пензенской школы и выступает реальным  средством «погружения» учащихся в социальные и экономические проблемы региона и района.

Цель проекта:  способствовать развитию в учениках предпринимательской предприимчивости, независимости и жажды знаний и  умению работать в команде.

Задачи проекта:

- разработка и обоснование педагогических условий, обеспечивающих результативность внедрения проекта «Обучение через предпринимательство»;

- обучение школьников на базе реальной действительности, обеспечивая единство теории и практики;

- формирование у обучающихся компетенций, которые требуются обществу;

- становление и развитие активной и ответственной позиции ученика, самостоятельности в решении проблем;

- установление тесного взаимодействия школы, бизнеса, сообщества, обеспечивающее сознательное овладение учащимися базовыми навыками, целостным видением, социальной компетентностью, предпринимательским подходом к жизни, способностью к учёбе, готовностью успешно трудиться на благо своего региона, своей страны.

Принципы реализации проекта:

1. Активная и ответственная позиция ученика, самостоятельность в решении проблемы.

2. Метапредметность.

3. Задания выполняются в сотрудничестве с компаниями-менторами, местным сообществом.

4. Результаты работы приносят пользу за пределами школы.

Сроки реализации проекта: 2012-2014 гг.

Ожидаемые результаты:

-   Создание учащимися 7-9-х классов собственных конкретных практико-ориентированных проектов, разработанных совместно с педагогами, компаниями-менторами, представителями бизнеса, власти и местного сообщества.

-      Изменение мышления и действий всех участников образовательного процесса – учащихся, педагогов, родителей, представителей местных бизнес-сообществ.

- Овладение участниками проекта навыками предприимчивости и предпринимательства.

-    Профессиональная ориентация выпускников  МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск на сознательный выбор трудовой деятельности, соответствуюий его способностям и потребностям регионального рынка труда.

Содержание проекта

Значительными и пока практически неизученными возможностями в формировании готовности школьников к предпринимательской деятельности обладают внешкольные экономические объединения различного типа (учебные, учебно-производственные, производственные).

Данный проект позволит обучающимся получить серьёзный опыт и практические навыки в области бизнеса и предпринимательства. Формирование готовности к молодёжи к социально-экономическим нововведениям, овладение современными экономическими знаниями – одна из ведущих общественных потребностей. Отсутствие социальной поддержки молодёжи, её отток из села из-за низкого уровня жизни и ограничения числа рабочих мест заставляет молодое и работоспособное поколение развивать навыки предпринимательства. Проект предназначен для решения проблем занятости молодёжи и работоспособного населения. В реализации проекта используется потенциал предметов и учебных курсов, которые входят в традиционную школьную систему. В то же время процесс обучения кардинально отличается от традиционного.

Основной принцип – стимулировать учащихся к самостоятельной работе, выполняя проекты, предполагающие взаимодействие с реальными фирмами, предприятиями.

В основе формирования готовности к предпринимательской деятельности лежит создание условий в МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск разработки учащимися серии проектов, применяя проектные методы. Такой подход требует от учителя новой для него роли. Основная творческая задача учителя – постепенно развивать в учащихся способность работать самостоятельно, одновременно снижая степень контроля над всеми аспектами процесса обучения. Особая роль здесь будет отводиться урокам основ предпринимательства (Чернышова Л.И.) и курсу предпрофильной подготовки (Абдуллина Г.З.).

Основные мероприятия в рамках проекта «Формирование готовности школьников к предпринимательской деятельности»

| № | мероприятие | Сроки | ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Координационный совет при директоре по вопросам реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | 27.12.11 | Админи-страция школы | Утверждения плана реализации проекта «Обучение через предпринимательство» |
|  | Заседание м/о классных руководителей по вопросам реализации школьного проекта «Формирование готовности школьников к предприниматель-ской деятельности» | 06.01.12 | Данилина С.В. | Методические рекомендации для создания единичных проектов |
|  | Педагогический совет «Ответственность за результат» | 10.01.11 | Резакова Н.Б. | Методически рекомендации по разработке проекта |
|  | Родительское собрание «Шаг в будущее» | 1 неделя февраля | Данилина С.В. | Оказание помощи в реализации проектов |
|  | Тестирование участников проекта | 12.01.12 | Кл. рук. | Определение готовности к реализации проекта |
|  | Ученическая конференция | 17.01.12 | Морозова Г.А. | Создание групп учащихся, работающих над проектом |
|  | Заседание Совета школы | Последняя неделя января | Данилина С.В. | Методически рекомендации по разработке проекта |
|  | Разработка тематики проектов, составление проектных заданий совместно с компаниями-менторами | Последняя неделя января | Данилина С.В. | Соглашение с компаниями - менторами |
|  | Организация работы над проектами | 2012-2013 | Данилина С.В. | Овладение участниками проекта навыками предприимчивости и предпринимательства. |
|  | Проведение Недели предпринимательства | 2012-2013 | Данилина С.В. | Проведение недели предпринимательства |
|  | Презентация проектов в образовательных учреждениях с участием представителей компаний-менторов | Декабрь 2013 | Данилина С.В. | Описание методов оценивания |
|  | Освещение в СМИ результатов и хода реализации проектов | 2012-2014 | Данилина С.В. | Информированность общественности |
|  | Мониторинг результативности реализации проекта «Формирование готовности школьников к предпринимательской деятельности» | Январь 2014 года | Данилина С.В. | Результаты мониторинга, аналитическая справка |
|  | Форум участников Проекта «Обучение через предпринимательство» | Январь 2014 года | Данилина С.В. | Профессиональная ориентация выпускников школы на сознательный выбор трудовой деятельности. |

Для того чтобы начать выполнение учебного проекта, учащийся должен:

1.Знать и уметь определить организационно-правовую  форму исследуемого  предприятия;

2.Знать и иметь понятие спроса и предложения, товара, услуги, эластичности спроса и предложения;

3. Иметь знания о деятельности рынков труда, капитала.

4.Понятие производственных издержек;

5.Иметь навыки работы на компьютере в различных программах офиса.